## 中央彩票公益金
大同市2022年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金
中央主管部门 |  | [118]民政部
省级财政部门 |  | 山西省财政厅 |  | 省级主管部门 | 山西省民政厅
资金 情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率
| 其中：中央财政补助 |  |  | 668 | 332 | 48.2%
地方资金
年 度 总 体 目 标 | 1.支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患。提升社区、居家困难老年人照护服务能力。 2.支持乡村殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。 3.开展乡镇街道社会工作建设和培训项目，带动社会工作队伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 养老服务设施建设和维修改造项目数量 |  | ≥2个 | 2个
|  |  | 乡村公益性安（放）葬设施建设数量 |  | ≥5个 | 0 | 受疫情影响，只开展了前期勘查准备工作，2023年继续实施。
|  |  | 社会工作站支持项目数量 |  | ≥4个 | 4个
|  | 质量指标 | 完工养老服务设施验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 总支出和各分项支出控制 |  | 不超过定额标准 | 未超过定额标准
|  | 时效指标 | 收到中央补助资金后向县区下达经费时间 |  | 1个月内 | 1个月内
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会工作站培训项目培训对象调查满意度 |  | 85% | 95%